基础研究项目群指南专题研究项目经费概算

价格评审工作程序

第一章 总  则

第一条 为规范基础研究项目群（以下简称项目群）指南专题研究项目（以下简称专题研究项目）经费概算价格评审工作，提高价格评审工作质量，按照上级有关价格评审工作程序，制定本工作程序。

第二条 本工作程序是项目群单一来源专题研究项目经费概算价格评审工作管理的基本依据。

第三条 专题研究项目价格评审工作由基础研究项目群管理办公室（以下简称项目群管理办公室）组织实施。

第四条 专题研究项目价格评审工作总体遵循公开透明、程序规范、实事求是、实名问责的原则。

第五条 专题研究项目价格评审过程分为专题研究项目经费概算预审、正式评审、资料归档等三个阶段。

第六条 专题研究项目价格评审工作由项目群管理办公室委托项目群管理办公室所在单位财务部门或者第三方审价机构（统称审价机构）具体实施。

第二章 专题研究项目经费概算预审

第七条 审价机构对申请单位提交的专题研究项目经费概算论证报告等资料进行预审，出具预审意见（附件1）。

第八条 预审内容包括：

（一）资料的完整性，主要审查专题研究项目经费概算论证报告的各项内容编写是否完整，各项费用相关支撑材料是否齐全，如果有欠缺，及时督促申请单位限期补充完善。

（二）资料的规范性，主要审查专题研究项目经费概算论证报告各科目经费申报的规范性和合规性，填写内容和经费表是否按照填写要求规范书写，有无漏项，成本归集是否合理，如果有欠缺，及时督促申请单位限期补充完善。

第三章 专题研究项目经费概算正式评审

第九条 审价机构依据上级有关价格评审规定程序开展价格评审工作，实行价格评审组长负责制，评审组长必须为审价机构固定人员，不得为外聘专家或者临时聘用人员。

第十条 价格评审专家遴选。审价机构根据专题研究项目类型、复杂程度、经费量等因素，按照专业匹配度，利益相关单位回避等原则，设立价格评审专家组，评审专家组人数一般为5~7人，其中组长1人，成员包括技术专家1~2人，财务专家4~5人。技术专家从基础研究项目群指南建议书评审专家库中的技术专家选取；财务专家由审价机构负责遴选。

第十一条 价格评审专家有下列情形之一的，应当主动申请回避：

# （一）专家本人申报或者参与某个专题研究项目的。

（二）与申请人属于同一法人单位的。

（三）与申请人有其他关系可能影响公正评审的。

第十二条 在审价现场，价格评审专家组所有专家签订《基础研究项目群审价专家保密承诺书》和《基础研究项目群审价专家廉洁从审承诺书》（附件2、3）。

第十三条 审价机构组织召开正式评审会，会议主要内容包括：

（一）成立价格评审专家组，明确组长、成员的任务分工。

（二）价格评审专家组听取申请单位关于专题研究项目基本情况和经费概算的编制情况。

（三）价格评审专家组确定价格审核原则和处理方法，根据任务分工进行审核，主要审核内容包括：

1. 经费概算方案是否符合专题研究项目指南规定的研究内容、技术指标、成果形式、经费限额等相关要求，报价数据和资料是否真实可信，各项费用测算过程合理、数据准确，费用归集合理。

2. 按照《××××科研试制费管理办法》等相关管理办法和要求进行详细审核。

3. 审核过程充分与申请单位沟通交流，专家个人形成审价工作底稿（附件4），底稿必须由审价专家和评审组长双方签字确认有效。

（四）所有专家审核完成后，整理底稿，汇总数据，形成专题研究项目审价意见（附件5）；

（五）价格评审专家组与申请单位交换意见，签订审价协商纪要（附件6），对审核原则、处理方法、审减原因、最终结果进行确认，评审组长和申请单位双方签字确认有效；对于在交换审价意见中多次协商、未能达成一致意见的事项，申请单位提报正式反馈意见（附件7），报送项目群管理办公室处理。

第十四条 按照上级有关规定要求，被认定属于恶意虚假报价1次或者同一单位单次审价核减报价超过20%达到3次的，应按照程序将其列入失信名单；对于审减率超过专题研究项目经费概算报价20%的，退回申请单位进一步论证后重新上报审核。

第十五条 审价报告需按照审价机构质量审核相关程序进行审核，审价机构需对各组评审项目形成各自项目审价报告（附件8），报告经价格评审组组长签字，加盖审价机构公章或者审价机构领导签批印章。审价机构汇总各组项目审价报告，形成基础研究项目群审价报告（附件9），报告加盖审价机构公章后，提交项目群管理办公室。

第四章 资料归档

第十六条 项目群管理办公室对价格评审过程进行监督，评审全过程相关材料全部归档备查。

第十七条 项目群管理办公室组织审价机构完成价格评审相关资料整理和归档，资料包括专题研究项目经费概算论证报告、专题研究项目预审意见、基础研究项目群审价专家保密承诺书、基础研究项目群审价专家廉洁从审承诺书、专题研究项目审价工作底稿、价格协商纪要、专题研究项目评审意见反馈书、基础研究项目群项目审价报告、基础研究项目群审价报告等全部文档资料。

第十八条 项目群管理办公室和项目承研单位根据职责分工完成相关资料归档。

第五章 附  则

第十九条 专题研究项目价格评审过程和结果中的争议，由项目群管理办公室协调处理。

第二十条 本评审工作程序最终解释权归项目群管理办公室。

附件1

专题研究项目预审意见

| 专题研究 项目名称 |  | 申请单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标价格/ 计划价格 |  | 报价金额 |  |
| 报价情况 | □报价规范 □要素齐全 □报价不规范 □要素不齐全 □报价未超过指南经费限额 □报价超过指南经费限额 |  |  |
| 成本归集 情况 | □建立了项目明细账 □未建立项目明细账 □已归集完成 □未归集完成，预计完成时限 |  |  |
| 支撑材料 情况 | □基本完备 □缺失较多 □缺失较少，缺失项（技术资料，价格资料）后续可补充，完成时限 |  |  |
| 是否具备 审价条件 | □是 □否 |  |  |
| 预审结论 | □启动审价工作，启动时间 □补充完善相关资料，完成时限 □重新报价，完成时限 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |
| ××机构 ××年××月××日 |  |  |  |

附件2

基础研究项目群审价专家

保密承诺书

项目名称：基础研究项目群指南专题研究项目经费概算价格评审

日    期：

基础研究项目群管理办公室

2021年11月制

填表说明

- 本承诺书须由审价人员亲笔填写，填写前须认真阅读承诺内容。

- 审价人员应本着郑重庄严的态度填写本承诺书。

- 本承诺书须使用黑色或蓝色签字笔填写，书写工整、字迹清晰。

- 所有审价人员开始本项目评审工作前须承诺，未按照要求填写的人员，不得参与审价工作。

- 本书签署后，由基础研究项目群管理办公室收回保管。

- 违反承诺事项的人员，列入审价人员失信“黑名单”，自问题核定之日起3年内不得参与审价工作，情节特别严重、涉嫌违纪违法的，移交相关部门处理。

承诺内容

本人认真学习了本承诺书全部内容，现郑重承诺如下： 1.严格遵守国家和军队的保密工作法律、法规和条例条令，按照严守军事秘密和保守商业秘密的原则开展价格评审工作，并对自己的相关行为承担法律责任。 2.不向受审单位和任何个人透露与相关价格评审工作无关的军事秘密；不向任何第三方透露在审价工作中知悉的受审单位的商业秘密。 3.严格遵守保密守则 （1）不该说的秘密不说； （2）不该问的秘密不问； （3）不该看的秘密不看； （4）不该带的秘密不带； （5）不该传的秘密不传； （6）不该记的秘密不记； （7）不该存的秘密不存； （8）不随意扩大知悉范围； （9）不私自复制、下载、出借和销毁秘密； （10）不在非保密场所处理涉密事项。 如有违反以上承诺的行为，本人自愿承担由此造成的一切后果，并接受相应处理。 承诺人： 日 期：

附件3

基础研究项目群审价专家

廉洁从审承诺书

项目名称：基础研究项目群指南专题研究项目经费概算价格评审

日    期：

基础研究项目群管理办公室

2021年11月制

填表说明

- 本承诺书须由审价人员亲笔填写，填写前须认真阅读承诺内容。

- 审价人员应本着郑重庄严的态度填写本承诺书。

- 本承诺书须使用黑色或蓝色签字笔填写，书写工整、字迹清晰。

- 所有审价人员开始本项目评审工作前须承诺，未按照要求填写的人员，不得参与审价工整。

- 本书签署后，由基础研究项目群管理办公室收回保管。

- 违反承诺事项的人员，列入审价人员失信“黑名单”，自问题核定之日起3年内不得参与审价工作，情节特别严重、涉嫌违纪违法的，移交相关部门处理。

承诺内容

本人认真学习了本承诺书全部内容，现郑重承诺如下： 1.严格遵守国家和军队的有关法律法规和条例条令，按照客观、公正、审慎的原则进行独立审价，并对自己的相关行为承担法律责任。 2.绝不收受受审单位或个人的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。 3.与受审单位或个人不存在利害关系，不存在有关法规明确的需要回避的情形。 4.不私下以任何违纪违法方式与受审单位或个人联系，不存在可能影星公正审价的其他接触。 5.审价过程中坚持原则，抵制各种不当言行和不合理要求，不发表有碍公平的倾向性意见，不做影响公正的导向性行为。 6.严守保密法规、纪律，不向受审单位和任何个人透露与相关审价工作无关的军事秘密，不向任何第三方透露在审价工作中知悉的受审单位的商业秘密。 如有违反以上承诺的行为，本人自愿承担由此造成的一切后果，并接受相应处理。 承诺人： 日 期：

附件4

专题研究项目审价工作底稿

第（1）页共（×）页

| 专题研究 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |  |
| 成本要素 | □材料费 □专用费 □外协费 □燃料动力费 □事务费 □固定资产折旧费 □管理费 □工资及劳务费 □收益 |  |  |
| 审价时间 | ××年××月××日至××年××月××日 |  |  |
| 报价意见 |  | 审价意见 |  |
| 一、材料费 （一）原材料和主要材料 …… 二、专用费 …… 三、外协费 …… 四、燃料动力费 …… 五、事务费 …… |  |  |  |
| 评审组组长: （签字） 审价专家：（签字） |  |  |  |

附件5

专题研究项目审价意见

| 基本 情况 | 专题研究项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 研究周期 |  | 申请单位 |  |
|  | 评审方式 | 会议评审 | 评审时间 |  |
| ××年××月××日至××日，受基础研究项目群管理办公室委托，×××（审价机构）在×××（评审地点）组织召开了×××（专题研究项目名称）经费概算论证报告评审会，参加会议的有×××（机关和被评单位）等单位。会议成立了评审组（名单附后），听取了×××（申请单位）作的×××（专题研究项目名称）经费概算论证报告及有关情况汇报，对该项目概算价格方案进行了认真评审和综合分析，经质询、答疑和讨论，形成评审意见如下： 一、评审综述 申请单位以《×××指南建议书（代开题报告）》明确了总体方案与技术途径、研究进度、成果形式等，并以×××（价格法规名称）等价格法规为依据，综合运用×××、×××等方法，论证提出了×××（专题研究项目名称）经费概算价格方案。评审认为，×××（专题研究项目名称）的价格方案（对价格方案进行总体评价）。 二、评审情况 （一）材料费 送评×××万元，核减（核增）×××万元，评审×××万元。 主要理由：一是××× （二）专用费 送评×××万元，核减（核增）×××万元，评审×××万元。 主要理由：一是××× …… 三、评审结论 ×××（专题研究项目名称）经费概算价格方案送评×××万元，核减（核增）×××万元，核减（核增）比例×%，建议×××万元。 …… 四、有关建议 评审专家组对送评价格方案的建议。 附件：1.评审组成员名单 2.审价工作底稿 评审组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |

评审组成员名单

| 序号 | 专家姓名 | 单位 | 职务 | 分工 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6

价格协商纪要

××年××月××日，价格评审组与××（申请单位）通报了现场评审意见，双方就评审过程、评审思路、评审结论等进行了充分沟通交流，对有关问题的处理方法基本达成了共识（或未达成共识）。

- 评审组意见

（一）××项目承制单位报价为××元，其中：材料费××元，专用费××元，外协费××元，……。

评审主要意见：…….

- 申请单位意见

…….

- 存在主要分歧

…….

评审组组长：                    申请单位代表：

××年××月××日              ××年××月××日

注：本纪要一式两份，分别由申请单位和价格评审组存档。

附件7

专题研究项目评审意见反馈书

×××××××：

我单位对（专题研究项目名称）价格方案评审结果存有异议，现向贵办公室提出书面反馈。

| 存异事项 |  |
| --- | --- |
| 主要意见 |  |
| 备 注 |  |

××××单位（盖章）

××年××月××日

注：此反馈书一式两份，一份由基础研究项目群管理办公室留存，另一份反馈单位留存。

附件8

基础研究项目群××项目审价报告

基础研究项目群管理办公室：

××年××月××日至××日，我公司组织成立了××项目价格评审专家组，按程序对该项目涉及的指南专题研究项目的经费概算论证报告进行了审核。审核期间，评审组听取了相关送审单位所作的经费概算论证报告，依据《××××试制费管理办法》等价格法规制度，对送评的经费概算论证报告进行了审核。具体情况报告如下：

- 审核意见

本项目涉及指南条目××条，专题研究项目共计××项，申报经费共计××亿元，价格评审专家指逐一对每个专题研究项目进行了审核，经审核，意见为××亿元。本项目总体审价结果汇总表见附表，各专题研究项目审价意见见附件。

- 审核中存在的主要问题

      - 材料费

…….

      - 专用费

…….

      - 外协费

…….

特此报告。

价格评审组组长:（签字）

审价机构：（审价机构单位公章）

附表：××项目总体审价结果汇总表

附件：本项目所有专题研究项目审价意见

日期：

附表：××项目总体审价结果汇总表

××项目总体审价结果汇总表

经费单位：万元

| 序号 | 专题研究项目名称 | 申报经费 | 审核经费 | 核减额 | 核减比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9

基础研究项目群审价报告

基础研究项目群管理办公室：

××年××月××日至××日，我公司组织成立了基础研究项目群指南专题研究项目经费概算价格评审专家组，按程序对涉及的指南专题研究项目的经费概算论证报告进行了审核。审核期间，评审组听取了相关送审单位所作的经费概算论证报告，依据《××××试制费管理办法》等价格法规制度，对送评的经费概算论证报告进行了审核。具体情况报告如下：

- 各项目审核情况

每个项目具体审价情况，逐一论述。

项目一涉及的指南条目××条，专题研究项目共计××项，申报经费共计××亿元，价格评审专家指逐一对每个专题研究项目进行了审核，经审核，意见为××亿元。

项目二涉及的指南条目××条，专题研究项目共计××项，申报经费共计××亿元，价格评审专家指逐一对每个专题研究项目进行了审核，经审核，意见为××亿元。

…….

- 总体审核意见

基础研究项目群本次审价涉及的指南条目××条，专题研究项目共计××项，申报经费共计××亿元，价格评审专家指逐一对每个专题研究项目进行了审核，经审核，意见为××亿元。各项目审价报告见附件1~5。

- 审核中存在的主要问题

      - 材料费

…….

      - 专用费

…….

      - 外协费

…….

特此报告。

审价机构：（审价机构单位公章）

附件：1. 项目×审价报告

2．项目×审价报告

3. 项目×审价报告

4. 项目×审价报告

5. 项目×审价报告

日期：